## Slide 1: ISO 10006 Sistema de gestión de calidad

## Slide 2: Propósito
Esta norma internacional proporciona orientación sobre la gestión de la calidad en los proyectos. Perfila los principios y practicas del sistema de gestión de la calidad cuya implementación es importante para el logro de los objetivos de la calidad de los proyectos, y causa un impacto sobre los mismos. Completa la orientación que ofrece la norma ISO 9004
Ayudarte como administrador a plasmar las etapas.
Ayuda a guíate en la reglas que debes seguir

## Slide 3: Objetivo
Proporciona orientación sobre la gestión y la aplicación de los proyectos.

## Slide 4: Sistemas de gestión de la calidad en los proyectos
Características del proyecto

## Slide 5: Generalidades
Algunas de las características de los proyectos son las siguientes:
son fases únicas, no repetitivas compuestas por procesos y actividades.
tienen cierto grado de riesgo e incertidumbre.
se espera que proporcionen unos resultados cuantificados (mínimos), especificados dentro de unos parámetros determinados, por ejemplo, parámetros relacionados con la calidad.
tienen fechas de inicio y de finalización planificadas, y dentro de unas limitaciones de costo y recursos claramente especificadas.
Puede haber personal asignado temporalmente a la organización encargada del proyecto por el tiempo de la duración del mismo la organización encargada del proyecto puede ser designada por la organización originaria y estar sujeta a cambios a medida que avanza el proyecto.
pueden ser de larga duración y estar sometidos a influencias internas y externas cambiantes a lo largo del tiempo.

## Slide 6: Organizaciones
Esta Norma Internacional distingue entre una “organización originaria” y una “organización encargada del proyecto”.
La “organización originaria” es la organización que decide emprender el proyecto. Puede haber sido constituida como una organización individual, una asociación de empresas, un consorcio, etc. La organización originaria asigna el proyecto a una organización encargada del proyecto. La organización originaria puede emprender múltiples proyectos, cada uno de los cuales puede ser asignado a una organización encargada del proyecto diferente.
La “organización encargada del proyecto” lleva a cabo el proyecto. La organización encargada del proyecto puede formar parte de la organización originaria.

## Slide 7: Procesos y fases de los proyectos
Los procesos y las fases son dos aspectos diferentes de un proyecto. Un proyecto se puede dividir en procesos interdependientes y en fases como medio para planificar y hacer el seguimiento de la realización de los objetivos y para evaluar los riesgos asociados.
Las fases de los proyectos dividen el ciclo de vida del proyecto en secciones gestionables, tales como el diseño, desarrollo, realización y finalización.

## Slide 8: INTE-ISO 10006:2003
Los procesos del proyecto son aquéllos necesarios para gestionar el proyecto, así como los que son necesarios para realizar el producto del proyecto.
No todos los procesos que se tratan en esta Norma Internacional existirán necesariamente en un proyecto en particular, mientras que en otros puede que resulten necesarios procesos adicionales. En algunos proyectos puede ser necesario hacer una distinción entre procesos claves y de apoyo. El anexo A ofrece una lista y un resumen de los procesos que se consideran aplicables a la mayoría de los proyectos.

## Slide 9: Procesos de gestión del proyecto
La gestión del proyecto incluye planificar, organizar, realizar el seguimiento, controlar, informar y tomar las acciones correctivas pertinentes de todos los procesos del proyecto que sean necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de forma continua.

## Slide 10: Sistemas de gestión de la calidad

## Slide 11: Principios de gestión de la calidad
La orientación sobre la gestión de la calidad en los proyectos que se ofrece en esta Norma Internacional
se basa en los ocho principios de gestión de la calidad.
a) enfoque al cliente,
b) liderazgo,
c) participación del personal,
d) enfoque basado en procesos,
e) enfoque de sistema para la gestión,
f) mejora continua,
g) enfoque basado en hechos para la toma de decisión,
h) relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

## Slide 12: Sistema de gestión de la calidad del proyecto
Para alcanzar los objetivos del proyecto es necesario gestionar los procesos del proyecto dentro de un sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad del proyecto debería estar alineado tanto como sea posible con el sistema de gestión de la calidad de la organización originaria.

## Slide 13: Plan de la calidad del proyecto
El sistema de gestión de la calidad del proyecto se debería documentar e incluir, o hacerse referencia a él, en un plan de la calidad del proyecto.
El plan de la calidad debería identificar las actividades y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad del proyecto. El plan de la calidad debería incorporarse al plan de gestión del proyecto, o hacerse referencia en él.
En situaciones contractuales, un cliente puede especificar requisitos para el plan de la calidad. Estos requisitos no deberían limitar el alcance del plan de la calidad utilizado por la organización encargada del proyecto.

## Slide 14: Responsabilidad de la dirección

## Slide 15: Compromiso de la dirección
El compromiso y la participación activa de la alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto son fundamentales para el desarrollo y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para el proyecto.
La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto debería proporcionar elementos de entrada para el proceso estratégico.
Dado que es posible que la organización encargada del proyecto se disuelva una vez concluido, la alta dirección de la organización originaria debería asegurarse de que se emprenden acciones de mejora continua para proyectos tanto presentes como futuros.
La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto necesita crear una cultura de la calidad, la cual es un factor importante a la hora de asegurar el éxito del proyecto.

## Slide 16: Proceso estratégico
Aplicación de los principios de gestión de la calidad a lo largo del proceso estratégico.
La planificación para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad basado en la aplicación de los principios de gestión de la calidad es un proceso estratégico que marca la dirección que se ha de seguir. Esta planificación debería llevarla a cabo la organización encargada del proyecto.
En esta planificación, es necesario centrarse en la calidad, tanto de los procesos como de los productos, para cumplir los objetivos del proyecto.

## Slide 17: Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes de la Norma ISO 9000:2000.
La satisfacción de los requisitos del cliente y de otras partes interesadas es necesaria para el éxito del proyecto. Estos requisitos deberían comprenderse con total claridad para asegurarse de que todos los procesos se centran en ellos y son capaces de satisfacerlos.
Los objetivos del proyecto, que incluyen los objetivos relativos al producto, deberían tener en cuenta las necesidades y expectativas del cliente y de otras partes interesadas. Los objetivos se pueden pulir durante el transcurso del proyecto. Los objetivos del proyecto deberían documentarse en el plan de gestión del proyecto y deberían detallar lo que se ha de lograr (expresado en términos de tiempo, costo y calidad del producto), y lo que se ha de medir.

## Slide 18: Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.
que se establece, implementa y mantiene el sistema de calidad del proyecto. La autoridad delegada en el gerente del proyecto debería ser acorde con la responsabilidad asignada.
La alta dirección de las organizaciones originaria y encargada del proyecto debería asumir el liderazgo al crear una cultura de la calidad:
estableciendo la política de la calidad e identificando los objetivos del proyecto (incluyendo los objetivos de la calidad),
proporcionando la infraestructura y los recursos necesarios para asegurar el logro de los objetivos del proyecto,
proporcionando una estructura de la organización propicia para el cumplimiento de los objetivos del proyecto,
tomando decisiones basadas en datos y hechos,
potenciando y motivando a todo el personal del proyecto en la mejora de los procesos y del producto,
planificando futuras acciones preventivas.

## Slide 19: Participación del personal
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.
El personal de la organización encargada del proyecto debería tener una responsabilidad y una autoridad bien definidas para su participación en el proyecto. La autoridad delegada en los distintos participantes en el proyecto debería corresponderse con la responsabilidad asignada.
Debería asignarse personal competente a la organización encargada del proyecto. Con el objeto de mejorar el desempeño de la organización encargada del proyecto, deberían proporcionarse al personal las herramientas, las técnicas y los métodos apropiados para permitirle efectuar el seguimiento y control de los procesos.

## Slide 20: Enfoque basado en procesos
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso
Deberían identificarse y documentarse los procesos del proyecto. La organización originaria debería comunicar a la organización encargada del proyecto la experiencia conseguida en el desarrollo y uso de sus propios procesos, o de sus otros proyectos. La organización encargada del proyecto debería tener en cuenta esta experiencia al establecer los procesos del proyecto, pero también puede necesitar establecer procesos únicos para el proyecto.
Esto se puede lograr:
Identificando los procesos apropiados para el proyecto, identificando los elementos de entrada, los resultados, y los objetivos de los procesos del proyecto,
Identificando a los dueños de los procesos y estableciendo su autoridad y su responsabilidad, diseñando los procesos del proyecto para prever los futuros procesos en el ciclo de vida del proyecto,
Definiendo las interrelaciones y las interacciones entre los procesos.

## Slide 21: Enfoque de sistema para la gestión
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos
Generalmente, el enfoque de sistema para la gestión hace posible la coordinación y la compatibilidad de los procesos planificados de una organización, así como una clara definición de sus interfaces.

## Slide 22: Mejora continua
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta
El ciclo de la mejora continua se basa en el concepto de “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA)
Las organizaciones originaria y encargada del proyecto son responsables de buscar continuamente la mejora de la eficacia y la eficiencia de los procesos de los que son responsables.

## Slide 23: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información
La información relativa al progreso y el desempeño del proyecto debería registrarse, por ejemplo, en un libro de registros del proyecto.

## Slide 24: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor
La organización encargada del proyecto debería colaborar con sus proveedores a la hora de definir sus estrategias para adquirir productos externos, en particular en el caso de productos con amplios plazos de entrega. Se puede considerar la posibilidad de compartir el riesgo con los proveedores.

## Slide 25: Revisiones por la dirección y evaluaciones del avance

## Slide 26: Revisiones por la dirección
La dirección de la organización encargada del proyecto debería revisar el sistema de gestión de la calidad del proyecto, a intervalos planificados, para asegurarse de su continua idoneidad, adecuación, eficacia y eficiencia
La organización originaria puede también necesitar involucrarse en las revisiones por la dirección.

## Slide 27: Evaluaciones del avance
Las evaluaciones del avance deberían abarcar todos los procesos del proyecto y proporcionar la oportunidad de evaluar el logro de los objetivos del proyecto. Los resultados de las evaluaciones del avance pueden aportar información importante sobre el desempeño del proyecto como información de entrada en futuras revisiones por la dirección.
a) Las evaluaciones del avance deberían utilizarse para:
evaluar la adecuación del plan de gestión del proyecto y si el trabajo realizado cumple con dicho plan,
evaluar la sincronización e interrelación de los procesos del proyecto,
identificar y evaluar las actividades y los resultados que podrían afectar positiva o el logro de los objetivos del proyecto,
obtener información de entrada para el trabajo restante del proyecto,
facilitar la comunicación, e
impulsar la mejora de los procesos del proyecto, identificando las desviaciones y los cambios en los riesgos.

## Slide 28
b) La planificación de las evaluaciones del avance debería incluir:
la preparación de un programa general de evaluaciones del avance (para incluirlo en el plan de
gestión del proyecto),
la asignación de responsabilidad para la gestión de las evaluaciones del avance individual,
la especificación del propósito, los requisitos de evaluación, los procesos y los resultados para cada evaluación del avance,
la asignación del personal que participará en la evaluación (por ejemplo, los responsables de los procesos del proyecto y otras partes interesadas),
asegurarse de que, a efectos de consulta, se dispone de personal apropiado en los procesos del proyecto objeto de evaluación,
asegurarse de que la información pertinente está preparada y disponible para la evaluación (por ejemplo, el plan de gestión del proyecto).

## Slide 29
c) Quienes lleven a cabo las evaluaciones deberían:
comprender el propósito de los procesos objeto de evaluación y su repercusión en el sistema de gestión de la calidad del proyecto,
examinar los elementos de entrada y los resultados de los procesos pertinentes,
revisar los criterios de seguimiento y medición aplicados a los procesos,
determinar si los procesos son eficaces,
buscar potenciales mejoras en la eficiencia de los procesos,
elaborar informes, u otros resultados pertinentes, con los resultados de la evaluación del avance.
d) Una vez que se ha realizado una evaluación del avance:
los resultados de la evaluación deberían contrastarse con los objetivos del proyecto para determinar si el desempeño del proyecto es aceptable en comparación con los objetivos previstos,
debería asignarse la responsabilidad de las acciones derivadas de la evaluación del avance.

## Slide 30: Gestión de los recursos

## Slide 31: Procesos relacionados con los recursos
Generalidades
Los procesos relativos a los recursos tienen como finalidad planificar y controlar los recursos. Ayudan a
identificar cualquier potencial problema relativo a los recursos. Algunos ejemplos de recursos son:
equipos, instalaciones, financiación, información, materiales, software, personal, servicios y espacio.
Los procesos relativos a los recursos son:
la planificación de los recursos,
el control de los recursos.

## Slide 32: Planificación de los recursos
Deberían identificarse los recursos necesarios para el proyecto.
Deberían existir planes que establezcan qué recursos serán necesarios para el proyecto y cuándo se requerirán según el programa del proyecto.
Los planes deberían indicar cómo y de dónde se obtendrán los recursos, así como el modo en que serán asignados. Si procede, los planes también deberían establecer la forma de disponer de los recursos sobrantes. Los planes deberían ser adecuados para el control de los recursos.

## Slide 33: Control de los recursos
Deberían realizarse revisiones para asegurarse de que se dispone de recursos suficientes para cumplir los objetivos del proyecto.
En el plan de gestión del proyecto deberían documentarse el cronograma de revisiones y la frecuencia de recopilación de los datos asociados y de las previsiones de requisitos de recursos.
Se deberían identificar, analizar, tratar y registrar las desviaciones respecto del plan de recursos.

## Slide 34: Procesos relacionados con el personal

## Slide 35: Generalidades
La calidad y el éxito de un proyecto dependerán del personal que participe en él. Por consiguiente, debería prestarse especial atención a las actividades de los procesos relativos al personal.
Estos procesos tienen como finalidad crear un ambiente en el que el personal pueda contribuir al proyecto de forma eficaz y eficiente.
Los procesos relativos al personal son:
el establecimiento de la estructura organizativa del proyecto,
la asignación de personal, y
el desarrollo del equipo.

## Slide 36: Establecimiento de la estructura organizativa del proyecto
La estructura organizativa del proyecto debería establecerse de acuerdo con los requisitos y las políticas de la organización originaria y las condiciones específicas del proyecto. Debería utilizarse la experiencia de proyectos anteriores, cuando la haya, para seleccionar la estructura organizativa más apropiada.
La estructura organizativa del proyecto debería diseñarse con el objeto de fomentar una comunicación y una cooperación eficaces y eficientes entre todos los participantes en el proyecto.

## Slide 37: Asignación del personal
Debería definirse la competencia necesaria en términos de educación, formación, habilidades y experiencia del personal que trabaja en el proyecto (para una descripción de “competencia”
En la selección del personal para el proyecto deberían considerarse los atributos personales. Debería prestarse especial atención a los requisitos de competencia del personal clave.

## Slide 38: Desarrollo del equipo
El desempeño eficaz del equipo requiere que sus miembros, individualmente, sean competentes, estén motivados y estén dispuestos a cooperar con los demás
Para mejorar su desempeño, el equipo del proyecto en su conjunto y los miembros de manera individual, deberían participar en actividades de desarrollo del equipo. El personal debería recibir formación y darse cuenta de la relevancia e importancia de sus actividades del proyecto en el logro del proyecto y los objetivos de la calidad.

## Slide 39: Realización del producto

## Slide 40: Generalidades
Este capítulo cubre los siete grupos de procesos de gestión del proyecto necesarios para producir el producto del proyecto.
Procesos relacionados con la interdependencia
Generalidades
Los proyectos constan de un sistema de procesos planificados e interdependientes y una acción en uno de ellos suele afectar a los otros. La gestión global de las interdependencias previstas entre los procesos del proyecto es responsabilidad del gerente del proyecto. La organización encargada del proyecto también debería posibilitar una comunicación eficaz y eficiente entre los distintos grupos de personal involucrado en el proyecto y establecer una clara asignación de sus responsabilidades.

## Slide 41
Los procesos relacionados con la interdependencia son:
inicio del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto,
gestión de las interacciones,
gestión de los cambios, y
cierre del proceso y del proyecto.

## Slide 42: Inicio del proyecto y desarrollo del plan de gestión del proyecto
Es fundamental que se establezca y mantenga al día un plan de gestión del proyecto, el cual debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto. El grado de detalle puede depender de factores tales como la magnitud y complejidad del proyecto.
Durante el inicio del proyecto, deberían identificarse y comunicarse a la organización encargada del proyecto, los detalles sobre proyectos anteriores pertinentes. Esto permitirá hacer el mejor uso de la experiencia adquirida (por ejemplo, las lecciones aprendidas) en esos proyectos anteriores.

## Slide 43: El plan de gestión del proyecto debería:
a) hacer referencia a los requisitos documentados del cliente y de otras partes interesadas pertinentes y
a los objetivos del proyecto; también debería documentarse la fuente de cada requisito para hacer posible la trazabilidad;
b) identificar y documentar los procesos del proyecto y su finalidad;
c) identificar las interfaces de la organización, prestando especial atención a:
la conexión y los canales de comunicación de la organización encargada del proyecto con los distintos departamentos de la organización originaria, y las interfaces entre departamentos dentro de la organización encargada del proyecto;
d) integrar los planes resultantes de la planificación llevada a cabo en otros procesos del proyecto;
estos planes incluyen:
el plan de la calidad,
el desglose de tareas
el programa del proyecto
el presupuesto del proyecto
el plan de comunicación
el plan de gestión de riesgos
el plan de compras

## Slide 44
todos los planes deberían revisarse para comprobar su coherencia y debería resolverse cualquier
discrepancia;
e) identificar, incluir o hacer referencia a las características del producto y el modo en que debería
efectuarse su medición y evaluación;
f) proporcionar una base de referencia para la medición y control del avance, para permitir la
planificación del trabajo restante; deberían prepararse y programarse planes para las revisiones y
evaluaciones del avance;
g) definir indicadores del desempeño y la forma de medirlos, y prever la realización de evaluaciones
regulares con el objeto de efectuar un seguimiento del avance; estas evaluaciones deberían:
¾ facilitar las acciones correctivas y preventivas, y
¾ confirmar que los objetivos del proyecto continúan siendo válidos en un entorno cambiante para
el proyecto;
h) prever las revisiones del proyecto requeridas por el contrato para asegurarse del cumplimiento de los
requisitos del contrato;
i) revisarse con regularidad, y también cuando se produzcan cambios importantes.

## Slide 45: Gestión de las interacciones
Para facilitar las interdependencias (que están planificadas) entre los procesos, es preciso gestionar las interacciones (que no están planificadas) dentro del proyecto. Esto debería incluir lo siguiente:
establecer procedimientos para la gestión de las interfaces;
celebrar reuniones interdepartamentales sobre el proyecto;
resolver cuestiones tales como los conflictos de responsabilidades o los cambios en los riesgos;
medir el desempeño del proyecto utilizando técnicas tales como el análisis del valor obtenido (una técnica para efectuar un seguimiento del desempeño global del proyecto frente a una referencia presupuestaria);
llevar a cabo evaluaciones del avance con el objeto de determinar el estado del proyecto y de planificar el trabajo restante.
Las evaluaciones del avance también deberían utilizarse para identificar los posibles problemas en las interfaces. No debería olvidarse que el riesgo suele ser elevado en las interfaces.

## Slide 46: Gestión de los cambios
La gestión de los cambios cubre la identificación, la evaluación, la autorización, la documentación, la implementación y el control de los cambios. Antes de autorizar un cambio, deberían analizarse el propósito, el alcance y el impacto de dicho cambio. Aquellos cambios que afecten a los objetivos del proyecto deberían acordarse con el cliente y con las demás partes interesadas pertinentes.
La gestión de los cambios también debería considerar lo siguiente:
la gestión de los cambios en el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto y el plan de gestión del proyecto;
la coordinación de los cambios en los procesos del proyecto interrelacionados y la resolución de cualquier conflicto;
los procedimientos para documentar el cambio;
la mejora continua
los aspectos del cambio que afectan al personal.
Los cambios pueden producir efectos negativos (por ejemplo, quejas) en el proyecto, los cuales deberían ser identificados lo antes posible. Deberían analizarse las causas de los efectos negativos y los resultados deberían utilizarse para idear soluciones basadas en la prevención y para implementar mejoras en el proceso del proyecto.

## Slide 47: Cierre del proceso y del proyecto
El proyecto en sí mismo es un proceso y se debería prestar especial atención a su cierre.
El cierre de procesos y del proyecto debería definirse durante la fase de inicio del proyecto e incluirse en el plan de gestión del proyecto. Al planificar el cierre de los procesos y proyectos, debería tenerse en cuenta la experiencia adquirida en el cierre de procesos y proyectos anteriores En cualquier momento a lo largo del ciclo de vida del proyecto los procesos finalizados deberían cerrarse según lo planificado. Cuando un proceso concluye, debería asegurarse que todos los registros se recopilan, se distribuyen dentro del proyecto y a la organización originaria, según corresponda, y se conservan durante un periodo especificado.

## Slide 48: Procesos relacionados con el alcance

## Slide 49: Generalidades
El alcance del proyecto incluye una descripción del producto del proyecto, sus características y el modo
en que han de medirse o evaluarse.
a) Los procesos relacionados con el alcance tienen como finalidad:
traducir las necesidades y expectativas del cliente y de otras partes interesadas en actividades que habrán de llevarse a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto, y organizar estas actividades, asegurarse de que el personal trabaja dentro del ámbito del alcance durante la realización de estas actividades,
asegurarse de que las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto cumplen los requisitos descritos en el alcance.
b) Los procesos relacionados con el alcance (véase el anexo A), son:
desarrollo del concepto,
desarrollo y control del alcance,
definición de las actividades, y
control de las actividades.

## Slide 50: Desarrollo del concepto
Las necesidades y expectativas del cliente en cuanto al producto y los procesos, tanto declaradas como generalmente implícitas, deberían traducirse en requisitos documentados, que incluyan los aspectos legales y reglamentarios, que deberían, cuando lo requiera el cliente, ser aceptados mutuamente.
Se deberían identificar otras partes interesadas y establecer sus necesidades. Éstas deberían traducirse en requisitos documentados y, cuando proceda, ser aceptadas por el cliente.

## Slide 51: Desarrollo y control del alcance
A la hora de desarrollar el alcance del proyecto, deberían identificarse y documentarse, en términos medibles, y tan exhaustivamente como sea posible, las características del producto del proyecto. Estas características deberían utilizarse como base para el diseño y el desarrollo. Debería especificarse cómo se medirán estas características o cómo se evaluará su conformidad con los requisitos del cliente y de otras partes interesadas. La trazabilidad de las características del producto y de los procesos debería llegar a los requisitos documentados del cliente y de otras partes interesadas.

## Slide 52: Definición de las actividades
El proyecto debería estructurarse sistemáticamente en actividades realizables para cumplir los requisitos del cliente relativos al producto y a los procesos.
El personal asignado al proyecto debería participar en la definición de estas actividades. Ello permitirá a la organización encargada del proyecto beneficiarse de su experiencia y obtener su comprensión, aceptación y respaldo.

## Slide 53: Control de las actividades
Las actividades del proyecto deberían llevarse a cabo y controlarse de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. El control de los procesos incluye el control de las interacciones entre las actividades para minimizar los conflictos y los malentendidos. En aquellos procesos que tengan que ver con nuevas tecnologías, debería prestarse especial atención a su control.
Deberían revisarse y evaluarse las actividades para identificar posibles deficiencias y oportunidades de mejora. El cronograma de revisiones debería adaptarse a la complejidad del proyecto.

## Slide 54: Procesos relacionados con el tiempo

## Slide 55: Generalidades
Los procesos relacionados con el tiempo tienen como finalidad determinar las dependencias y la duración de las actividades y asegurar la oportuna conclusión del proyecto.
Los procesos relacionados con el tiempo (véase el anexo A) son:
la planificación de la dependencia entre actividades,
la estimación de la duración,
el desarrollo del programa, y
el control del programa.

## Slide 56: Planificación de las dependencias entre las actividades
Deberían identificarse las interdependencias entre las actividades del proyecto y deberían revisarse para asegurar su coherencia. Debería justificarse y documentarse cualquier necesidad de modificar los datos derivados del proceso de identificación de las actividades.
Para beneficiarse de la experiencia previa, durante el desarrollo del plan del proyecto deberían utilizarse cuando sea posible diagramas de red del proyecto, utilizados comúnmente o de probada eficacia. Debería verificarse su idoneidad para el proyecto.

## Slide 57: Estimación de la duración
El personal responsable de las actividades debería estimar la duración de las mismas. Debería verificarse la exactitud y la aplicabilidad a las actuales condiciones del proyecto de la estimación de la duración derivada de la experiencia pasada. Deberían documentarse los elementos de entrada, los cuales deberían poder trazarse hasta llegar a su origen. A la hora de reunir la estimación de la duración, resulta útil obtener al mismo tiempo la estimación de los recursos asociados para utilizarlos como elementos de entrada en la planificación de los recursos.

## Slide 58: Desarrollo del programa
Deberían identificarse los datos de entrada del desarrollo del programa y debería comprobarse su conformidad con las condiciones específicas del proyecto. A la hora de determinar el camino crítico, deberían tomarse en consideración las actividades con amplios plazos de entrega o de larga duración.
Las actividades del camino crítico (el camino de mayor duración a través de la red) requieren una identificación explícita.
Deberían implementarse formatos de programa normalizados, adecuados a las diferentes necesidades de los usuarios.

## Slide 59: Control del programa
La organización encargada del proyecto debería realizar revisiones periódicas del programa, según se define en el plan de gestión. Para asegurar un control adecuado de las actividades y los procesos del proyecto, así como de la información relacionada deberían establecerse los tiempos de revisión del programa y la frecuencia de recopilación de datos.
El avance del proyecto debería analizarse para identificar tendencias o posibles incertidumbres en el trabajo restante del proyecto.

## Slide 60: Procesos relacionados con el costo

## Slide 61: Generalidades
Los procesos relacionados con el costo tienen como finalidad pronosticar y gestionar los costos del proyecto. Esto debería asegurar que el proyecto se completa dentro de los límites presupuestarios, y que puede proporcionarse información sobre el costo a la organización originaria.
Los procesos relacionados con el costo (véase el anexo A) son:
la estimación de costos,
la elaboración del presupuesto, y
el control de los costos.

## Slide 62: Estimación de costos
Deberían identificarse claramente todos los costos del proyecto (por ejemplo el costo de las actividades, los costos indirectos, los bienes y los servicios). La estimación de costos debería tener en cuenta las fuentes de información pertinentes y estar vinculado al desglose del proyecto. Debería verificarse la exactitud de la estimación de los costos a partir de experiencias anteriores y su aplicabilidad a las actuales condiciones del proyecto. Los costos deberían documentarse y poder realizarse su trazabilidad hasta llegar a sus orígenes.
Debería prestarse mucha atención para presupuestar suficientes fondos para el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.

## Slide 63: Elaboración del presupuesto
El presupuesto del proyecto debería basarse en la estimación de los costos y en los programas, existiendo un procedimiento definido para su aprobación.
El presupuesto debería ser coherente con los objetivos del proyecto y debería identificarse y documentarse cualquier suposición, incertidumbre o imprevisto. El presupuesto debería incluir todos los costos aprobados y estar en un formato adecuado para el control de los costos del proyecto.

## Slide 64: Control de costos
Con anterioridad a la realización de cualquier gasto, debería establecerse, documentarse y comunicarse a los responsables de autorizar el trabajo o el gasto el sistema de control de costos y los procedimientos asociados.
Deberían establecerse el calendario de revisiones y la frecuencia de recopilación de datos y de las previsiones. Esto asegura un adecuado control de las actividades del proyecto y la información relacionada. La organización encargada del proyecto debería verificar que el trabajo pendiente de concluir se puede llevar a cabo dentro del presupuesto remanente. Debería identificarse cualquier.

## Slide 65: Procesos relacionados con la comunicación

## Slide 66: Generalidades
Los procesos relacionados con la comunicación tienen como finalidad facilitar el intercambio de la información necesaria para el proyecto.
Aseguran la oportuna y conveniente generación, recopilación, difusión, almacenamiento y disposición final de la información del proyecto.
Los procesos relacionados con la comunicación (véase el anexo A) son lo siguientes:
la planificación de la comunicación,
la gestión de la información, y
el control de la comunicación.

## Slide 67: Planificación de la comunicación
Las organizaciones originaria y encargada del proyecto deberían asegurarse de que se establecen procesos de comunicación apropiados para el proyecto y que hay comunicación en lo que respecta a la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de la calidad.
La planificación de la comunicación debería tener en cuenta las necesidades de la organización originaria, la organización encargada del proyecto, los clientes y las demás partes interesadas, y debería generar un plan de comunicación documentado.

## Slide 68: Gestión de la información
La organización encargada del proyecto debería identificar sus necesidades de información y debería establecer un sistema de gestión de la información documentado.
La organización encargada del proyecto también debería identificar las fuentes de información internas y externas. El modo de gestionar la información debería tener en cuenta las necesidades de las organizaciones encargada del proyecto y originaria.

## Slide 69: Control de la comunicación
El sistema de comunicación debería planificarse e implementarse. Debería realizarse su control, seguimiento y revisión para asegurarse de que continúa satisfaciendo las necesidades del proyecto.
Debería prestarse especial atención a las interfaces entre funciones y organizaciones donde pueden producirse malentendidos y conflictos.

## Slide 70: Procesos relacionados con el riesgo

## Slide 71: Generalidades
Comúnmente, el “riesgo” sólo se ha considerado como un aspecto negativo. La “incertidumbre”, que es un concepto más moderno, siempre ha incluido ambos aspectos negativos y positivos. Los aspectos positivos suelen denominarse “oportunidades”.
En esta Norma Internacional el término “riesgo” se utiliza en el mismo sentido que “incertidumbre”, es decir, teniendo aspectos tanto negativos como positivos.
Los procesos relacionados con el riesgo (véase el anexo A) son:
la identificación de los riesgos,
la evaluación de los riesgos,
el tratamiento de los riesgos, y;
el control de los riesgos.

## Slide 72: Identificación de los riesgos
La identificación de los riesgos se debería realizar al comienzo del proyecto, durante las evaluaciones del avance y en otras ocasiones en las que se tomen decisiones importantes. Para tal fin, deberían utilizarse la experiencia y los datos históricos de proyectos anteriores que conserva la organización originaria.
El resultado de este proceso debería registrarse en un plan de gestión del riesgo, el cual debería incluirse o hacerse referencia en el plan de gestión del proyecto.

## Slide 73: Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos es el proceso de analizar y valorar los riesgos identificados para los procesos del proyecto y para el producto del proyecto.
Deberían evaluarse todos los riesgos identificados. En esta evaluación, deberían tenerse en cuenta la experiencia y los datos históricos de proyectos anteriores.
Deberían determinarse los criterios y las técnicas que habrán de utilizarse en la evaluación. Debería realizarse un análisis cualitativo, al cual debería seguir un análisis cuantitativo siempre que sea posible.

## Slide 74: Tratamiento de los riesgos
Las soluciones para eliminar, mitigar, transferir, compartir o aceptar los riesgos y los planes para aprovechar las oportunidades deberían basarse preferentemente en tecnologías conocidas o en datos de la experiencia pasada. Los riesgos conscientemente aceptados deberían identificarse, y registrarse los motivos de su aceptación.
Cuando se proponga una solución para un riesgo identificado, debería verificarse que su implementación no produce efectos indeseados ni introduce nuevos riesgos y que se considera el riesgo pendiente resultante.

## Slide 75: Control de los riesgos
A lo largo de todo el proyecto, debería realizarse el seguimiento y control de los riesgos por medio de un proceso iterativo de identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos.
El proyecto debería gestionarse teniendo en cuenta que siempre existen riesgos. Debería animarse al personal a prever e identificar los riesgos y a informar de ellos a la organización encargada del proyecto.
Los planes de gestión del riesgo deberían mantenerse listos para su uso.
Los informes sobre el seguimiento de los riesgos del proyecto deberían formar parte de las evaluaciones del avance.

## Slide 76: Procesos relacionados con las compras

## Slide 77: Generalidades
Los procesos relacionados con las compras contemplan la obtención de los productos para el proyecto.
Los procesos relacionados con las compras son:
la planificación y control de las compras,
la documentación de los requisitos de las compras,
la evaluación de proveedores,
la subcontratación, y
el control del contrato.

## Slide 78: Planificación y control de las compras
Debería elaborarse un plan de compras en el que se identifiquen y programen los productos que han de obtenerse, prestando atención a los requisitos del producto, incluyendo las especificaciones, el tiempo y el costo.
Todos los productos utilizados como elementos de entrada del proyecto deberían estar sometidos a los mismos niveles de control de las compras, independientemente de si se han obtenido de proveedores externos o de la organización originaria (es decir, ”internos”). Generalmente los productos externos se obtienen por contrato. Los productos “internos” se pueden obtener utilizando procedimientos y controles de adquisición interna. Para los productos “internos”, algunos de los controles de las compras que se describen más adelante se pueden simplificar.

## Slide 79: Documentación de los requisitos de las compras
Los documentos de compra deberían identificar el producto, sus características, los requisitos apropiados del sistema de gestión de la calidad y la documentación asociada. También deberían incluir la responsabilidad de las compras, los costos, las fechas de entrega del producto, los requisitos de auditoría (cuando sea necesario) y el derecho de acceso a las instalaciones del proveedor. Debería asegurarse que, en los documentos de compra, se tienen en cuenta los requisitos del cliente.
Los documentos de la oferta (por ejemplo, “Solicitud de presupuesto”) deberían estructurarse de modo que faciliten la obtención de respuestas comparables y completas de los posibles proveedores.

## Slide 80: Evaluación de proveedores
Los proveedores del proyecto deberían evaluarse. La evaluación debería contemplar todos los aspectos de un proveedor que puedan tener un impacto en el proyecto, tales como la experiencia técnica, la capacidad de producción, los plazos de entrega, el sistema de gestión de la calidad y la estabilidad financiera.
La organización encargada del proyecto debería mantener un registro de proveedores aprobados. Cuando sea pertinente, la organización originaria también puede mantener un registro y comunicarlo a la organización encargada del proyecto.

## Slide 81: Contratación
Debería existir un proceso para que la organización encargada del proyecto contrate a proveedores del proyecto. Éste debería incluir la comunicación al proveedor de los requisitos del sistema de gestión de la calidad del proyecto y, cuando sea aplicable, también de la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
En la evaluación de las ofertas, deberían identificarse y tomarse en consideración todas las desviaciones respecto de la especificación en una propuesta del proveedor. Las desviaciones respecto de la especificación y las recomendaciones de mejora deberían ser aprobadas por las mismas funciones que llevaron a cabo la revisión y aprobación originales de la especificación.

## Slide 82: Control del contrato
El control del contrato comienza en el momento de firmar el contrato o en el momento en que se alcanza un acuerdo de principio para adjudicar el contrato, como por ejemplo una carta de intenciones. Debería implementarse un sistema para asegurarse de que se cumplen las condiciones del contrato, incluyendo las fechas de vencimiento y los registros.
El control del contrato debería incluir el establecimiento de las relaciones contractuales apropiadas y la integración de los resultados de estas relaciones en la gestión global del proyecto.

## Slide 83: Medición, análisis y mejora

## Slide 84: Procesos relacionados con la mejora
Este capítulo proporciona orientación sobre el modo en que la organización originaria y la organización encargada del proyecto deberían aprender de los proyectos.
Ambas organizaciones deberían utilizar los resultados de la medición y el análisis de los datos derivados de los procesos del proyecto y aplicar acciones correctivas, acciones preventivas y métodos para la
prevención de pérdidas para permitir la mejora continua en los proyectos presentes y futuros.
Los procesos relacionados con la mejora son:
la medición y el análisis, y
las acciones correctivas, las acciones preventivas y la prevención de pérdidas

## Slide 85: Medición y análisis
La organización originaria necesita asegurarse de que la medición, recopilación y validación de datos es eficaz y eficiente para mejorar el desempeño de la organización e incrementar la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.
Algunos ejemplos de medición del desempeño son:
la evaluación de actividades y procesos individuales,
la auditoría,
las evaluaciones de los recursos reales utilizados, junto con el costo y el tiempo, comparados con la
estimación inicial,
las evaluaciones del producto,
la evaluación del desempeño del proveedor,
el logro de los objetivos del proyecto, y
la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas.

## Slide 86: Mejora continua

## Slide 87: Mejora continua por parte de la organización originaria
La organización originaria debería definir la información que necesita para aprender de los proyectos y
debería establecer un sistema para la identificación, la recopilación, el almacenamiento, la actualización y la recuperación de información de los proyectos.
La organización originaria debería asegurarse de que el sistema de gestión de la información para sus proyectos está diseñado para identificar y recopilar información pertinente del proyecto, con el objeto de mejorar los procesos de gestión de los proyectos.

## Slide 88: Mejora continua por parte de la organización encargada del proyecto
La organización encargada del proyecto debería diseñar el sistema de gestión de la información del proyecto con el objeto de implementar los requisitos especificados aprender del proyecto por parte de la organización originaria.
La organización encargada del proyecto debería asegurarse de que la información que proporciona a la organización originaria es exacta y completa.
La organización encargada del proyecto debería implementar mejoras utilizando información pertinente para el proyecto derivada del sistema anteriormente mencionado establecido por la organización originaria.